## Hoja 5
Orden | ID | Tipo | Módulo | Ítem | Historia de usuario | Prioridad | Sprint | Depende de | Requisitos | Estado
1 | PB-01 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Registrar mi establecimiento | Como administrador, quiero registrar mi establecimiento en la aplicación, para que el servicio quede asociado a mi bar y sus datos estén separados de otros. | Must | Sprint 1 | — | RF-034, RNF-010 | Por hacer
2 | PB-02 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Generar y descargar el QR del establecimiento | Como administrador, quiero descargar el código QR de mi bar, para imprimirlo y que los clientes entren con su teléfono. | Must | Sprint 1 | PB-01 | RF-035 | Por hacer
3 | PB-03 | Funcional | Módulo 1. Acceso y estado del servicio | Entrar a la app escaneando el QR | Como cliente, quiero escanear el QR y entrar a la app del bar sin descargar nada ni registrarme, para pedir música en segundos. | Must | Sprint 1 | PB-02 | RF-001, RNF-001, RNF-002, RNF-004 | Por hacer
4 | PB-04 | Funcional | Módulo 1. Acceso y estado del servicio | Ser reconocido sin crear cuenta | Como cliente, quiero que la app me reconozca sin pedirme datos personales, para poder votar sin registrarme. | Must | Sprint 1 | PB-03 | RF-002, RNF-007 | Por hacer
5 | PB-05 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Registrar los eventos de acceso y búsqueda | Como administrador, quiero que el ingreso por QR, la consulta del aviso de datos, las búsquedas y los errores de YouTube queden registrados desde el primer sprint, para tener datos de uso desde la primera prueba. | Must | Sprint 1 | PB-04 | RF-046, RF-004, RF-005, RF-008, RNF-008, RNF-014 | Por hacer
6 | PB-06 | Funcional | Módulo 1. Acceso y estado del servicio | Conocer cómo se usan mis datos | Como cliente, quiero ver un aviso breve de qué se registra de mi dispositivo, para saber que mi privacidad está cuidada. | Must | Sprint 1 | PB-03, PB-05 | RF-004, RNF-007 | Por hacer
7 | PB-07 | Funcional | Módulo 2. Búsqueda e integración con YouTube | Recibir sugerencias mientras escribo | Como cliente, quiero recibir sugerencias mientras escribo el nombre de una canción, para encontrarla rápido. | Must | Sprint 1 | PB-03, PB-05 | RF-005, RNF-002, RNF-011 | Por hacer
8 | PB-08 | Funcional | Módulo 2. Búsqueda e integración con YouTube | Ver título, artista, duración y miniatura | Como cliente, quiero ver cada resultado con título, artista, duración y miniatura, para elegir la canción correcta. | Must | Sprint 1 | PB-07 | RF-006, RNF-001, RNF-011 | Por hacer
9 | PB-09 | Funcional | Módulo 2. Búsqueda e integración con YouTube | Recibir mensajes claros cuando YouTube falla | Como cliente, quiero un mensaje claro y poder reintentar si la búsqueda falla, para no quedarme sin saber qué hacer. | Must | Sprint 1 | PB-07, PB-05 | RF-008, RNF-011, RNF-012 | Por hacer
10 | PB-10 | Funcional | Módulo 5. Autenticación y gestión de usuarios | Entrar al panel con usuario y contraseña | Como administrador, quiero iniciar sesión en el panel, para que solo el personal autorizado gestione el servicio. | Must | Sprint 1 | PB-01 | RF-021, RNF-006 | Por hacer
11 | PB-11 | Funcional | Módulo 5. Autenticación y gestión de usuarios | Limitar el panel según el rol | Como administrador, quiero que el Operador solo controle la reproducción y la cola, para evitar cambios indebidos. | Must | Sprint 1 | PB-10 | RF-022, RNF-006 | Por hacer
12 | PB-12 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Abrir y cerrar la sesión de la noche manualmente | Como administrador, quiero abrir y cerrar desde el panel la sesión de la noche, para que todo lo que pase quede asociado a esa noche desde la primera prueba. | Must | Sprint 1 | PB-10, PB-05 | RF-037, RNF-008, RNF-014 | Por hacer
13 | PB-13 | Funcional | Módulo 3. Solicitud y votación | Pedir una canción | Como cliente, quiero pedir una canción con un toque, para que entre a la lista de espera. | Must | Sprint 2 | PB-08, PB-04 | RF-009 | Por hacer
14 | PB-14 | Funcional | Módulo 3. Solicitud y votación | Votar por una canción y ver la confirmación | Como cliente, quiero votar por canciones ya pedidas y ver que mi voto quedó registrado, para ayudar a que suene mi favorita. | Must | Sprint 2 | PB-13 | RF-010, RF-012, RNF-001, RNF-008 | Por hacer
15 | PB-15 | Funcional | Módulo 3. Solicitud y votación | Votar una sola vez por canción | Como administrador, quiero que cada dispositivo vote una sola vez por canción, para que la cola sea justa. | Must | Sprint 2 | PB-14, PB-04 | RF-011, RNF-007, RNF-008 | Por hacer
16 | PB-16 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Registrar las acciones de uso | Como administrador, quiero que cada solicitud, voto, cambio de voto, reproducción, omisión, bloqueo y transición a la lista por defecto quede registrada con su sesión, sobre la base de eventos de PB-05, para poder analizar después qué música funciona. | Must | Sprint 2 | PB-13, PB-05, PB-12 | RF-046, RNF-008, RNF-014 | Por hacer
17 | PB-17 | Funcional | Módulo 4. Cola pública y reproducción | Ver la cola ordenada por popularidad | Como persona en el bar, quiero ver en pantalla qué sigue y qué suena ahora, para saber cuándo llegará mi canción. | Must | Sprint 2 | PB-13 | RF-015, RF-016, RNF-005 | Por hacer
18 | PB-18 | Funcional | Módulo 4. Cola pública y reproducción | Ver la cola actualizarse sola | Como persona en el bar, quiero que los votos y el orden cambien sin recargar, para seguir la votación en vivo. | Must | Sprint 2 | PB-17 | RF-017, RNF-009 | Por hacer
19 | PB-19 | Funcional | Módulo 4. Cola pública y reproducción | Saber cuánto falta para mi canción | Como cliente, quiero ver el tiempo estimado de espera de cada canción, para decidir si voto o espero. | Must | Sprint 2 | PB-17 | RF-018 | Por hacer
20 | PB-20 | Funcional | Módulo 4. Cola pública y reproducción | Reproducir la cola automáticamente | Como administrador, quiero que la canción más votada suene sola y pase a la siguiente, para que nadie tenga que operar la música. | Must | Sprint 2 | PB-17 | RF-019, RNF-011, RNF-012 | Por hacer
21 | PB-21 | Funcional | Módulo 2. Búsqueda e integración con YouTube | Rechazar videos que no se pueden reproducir | Como administrador, quiero que no se acepten videos no disponibles, para que la música no se interrumpa. | Must | Sprint 2 | PB-13 | RF-007, RNF-011 | Por hacer
22 | PB-22 | Funcional | Módulo 3. Solicitud y votación | Seguir el estado de mis solicitudes | Como cliente, quiero ver si mi canción está en espera, sonando, omitida o bloqueada, para no quedarme sin saber qué pasó con mi petición. | Should | Sprint 2 | PB-13, PB-20 | RF-013 | Por hacer
23 | PB-23 | Funcional | Módulo 5. Autenticación y gestión de usuarios | Crear y consultar usuarios del personal | Como administrador, quiero crear usuarios con su rol y ver la lista del personal, para dar acceso a mi equipo. | Must | Sprint 2 | PB-11 | RF-023, RF-024 | Por hacer
24 | PB-24 | Funcional | Módulo 5. Autenticación y gestión de usuarios | Editar y desactivar usuarios del personal | Como administrador, quiero editar, restablecer la contraseña y desactivar usuarios, para mantener los accesos al día. | Must | Sprint 2 | PB-23 | RF-025, RF-026, RNF-014 | Por hacer
25 | PB-25 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Retirar solicitudes de la cola | Como Operador, quiero retirar una solicitud inadecuada o duplicada, para mantener la cola limpia. | Should | Sprint 2 | PB-10, PB-17 | RF-041 | Por hacer
26 | PB-26 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Consultar, editar y desactivar el establecimiento | Como administrador, quiero actualizar los datos de mi establecimiento o desactivarlo, para mantenerlos al día. | Should | Sprint 2 | PB-01 | RF-034, RNF-014 | Por hacer
27 | PB-27 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Pausar y reanudar el servicio | Como administrador, quiero pausar las solicitudes y reanudarlas, para atender un imprevisto sin cerrar la sesión. | Should | Sprint 2 | PB-10, PB-12 | RF-039 | Por hacer
28 | PB-28 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Programar horarios y activar el QR automáticamente | Como administrador, quiero definir los horarios del servicio y que el QR se active y desactive solo, para no depender de nadie al abrir y cerrar. | Must | Sprint 3 | PB-02, PB-10 | RF-036 | Por hacer
29 | PB-29 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Abrir y cerrar la sesión automáticamente según el horario | Como administrador, quiero que la sesión de la noche se abra y se cierre sola según el horario programado, para no depender de que alguien lo haga a mano. | Must | Sprint 3 | PB-28, PB-12 | RF-037 | Por hacer
30 | PB-30 | Funcional | Módulo 1. Acceso y estado del servicio | Ver si el servicio está disponible | Como cliente, quiero saber si el servicio está disponible, en pausa o en mantenimiento, para entender por qué no puedo pedir. | Must | Sprint 3 | PB-28 | RF-003 | Por hacer
31 | PB-31 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Limpiar las listas entre sesiones | Como administrador, quiero un modo de mantenimiento que limpie la cola sin perder el historial, para empezar cada noche desde cero. | Must | Sprint 3 | PB-29 | RF-038, RNF-014 | Por hacer
32 | PB-32 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Saltar canciones desde el panel | Como Operador, quiero saltar la canción que suena, para cortar una que no corresponde. | Must | Sprint 3 | PB-20, PB-10 | RF-040 | Por hacer
33 | PB-33 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Bloquear contenido inapropiado | Como administrador, quiero bloquear un video por un tiempo definido, para mantener un ambiente adecuado. | Must | Sprint 3 | PB-20, PB-10 | RF-042, RNF-006, RNF-014 | Por hacer
34 | PB-34 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Consultar y desbloquear contenido | Como administrador, quiero ver los bloqueos vigentes y levantar uno antes de tiempo, para corregir bloqueos que ya no aplican. | Must | Sprint 3 | PB-33 | RF-043 | Por hacer
35 | PB-35 | Funcional | Módulo 6. Gestión de listas por defecto | Crear y consultar listas por defecto | Como administrador, quiero crear y ver mis listas de reproducción por defecto, para tener música lista cuando no hay pedidos. | Must | Sprint 3 | PB-10 | RF-027, RF-028 | Por hacer
36 | PB-36 | Funcional | Módulo 6. Gestión de listas por defecto | Armar una lista: agregar, quitar y ordenar canciones | Como administrador, quiero buscar canciones y ordenarlas en una lista, para diseñar la ambientación del bar. | Must | Sprint 3 | PB-35, PB-08 | RF-031, RF-032 | Por hacer
37 | PB-37 | Funcional | Módulo 6. Gestión de listas por defecto | Activar una lista y definir su rotación | Como administrador, quiero elegir qué lista suena y en qué orden, para variar la música cuando no hay pedidos. | Must | Sprint 3 | PB-35 | RF-033 | Por hacer
38 | PB-38 | Funcional | Módulo 4. Cola pública y reproducción | Que la música nunca se detenga | Como administrador, quiero que suene la lista por defecto cuando no hay pedidos y vuelvan los pedidos cuando lleguen, para no tener silencios. | Must | Sprint 3 | PB-20, PB-36, PB-37 | RF-020 | Por hacer
39 | PB-39 | Funcional | Módulo 6. Gestión de listas por defecto | Editar y eliminar listas por defecto | Como administrador, quiero renombrar y eliminar listas que ya no uso, para mantenerlas ordenadas. | Must | Sprint 3 | PB-35 | RF-029, RF-030, RNF-014 | Por hacer
40 | PB-40 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Consultar la bitácora de acciones | Como administrador, quiero ver quién hizo qué y cuándo en el panel, para tener trazabilidad. | Must | Sprint 3 | PB-10 | RF-044, RNF-014 | Por hacer
41 | PB-41 | Funcional | Módulo 7. Administración del servicio | Registrar los eventos del bar | Como administrador, quiero registrar los eventos del establecimiento con su tipo, para comparar noches normales con noches de evento. | Should | Sprint 3 | PB-10 | RF-045 | Por hacer
42 | PB-42 | Documentación | Módulo 7. Administración del servicio | Tener un manual de uso del panel | Como Operador (mesero, bartender o DJ), quiero un manual breve con pasos ilustrados, para operar el panel sin pedir ayuda técnica. | Should | Sprint 3 | PB-32, PB-33 | RNF-016 | Por hacer
43 | PB-43 | Datos | Módulo 8. Datos y analítica | Reunir los datos en un solo lugar | Como analista de datos, quiero reunir en un solo lugar los eventos de la app, los metadatos de YouTube y el calendario de eventos, para analizar la operación sin juntar datos a mano. | Must | Sprint 4 | PB-16, PB-29 | RF-047 | Por hacer
44 | PB-44 | Datos | Módulo 8. Datos y analítica | Tener datos limpios y anonimizados | Como analista de datos, quiero datos depurados, con el identificador de dispositivo seudonimizado y procesados con Spark, para analizar sin exponer a los clientes. | Must | Sprint 4 | PB-43 | RF-048, RNF-007, RNF-010, RNF-015 | Por hacer
45 | PB-45 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Ver el tablero de la sesión | Como administrador, quiero ver solicitudes, canción más popular, usuarios únicos, historial, tiempos de espera y cumplimiento de la lista por defecto, para saber cómo funcionó la noche. | Must | Sprint 4 | PB-44 | RF-049, RF-050, RNF-015 | Por hacer
46 | PB-46 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Detectar problemas con la analítica diagnóstica | Como administrador, quiero saber qué canciones muy pedidas no sonaron y si pocos dispositivos concentran los votos, para corregir la operación. | Must | Sprint 4 | PB-44 | RF-052 | Por hacer
47 | PB-47 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Ver géneros y franjas de mayor participación | Como administrador, quiero saber qué géneros y horas tienen más participación, para programar mejor la música. | Should | Sprint 4 | PB-44 | RF-051 | Por hacer
48 | PB-48 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Comparar noches, días y tipos de evento | Como administrador, quiero comparar lo planeado con lo reproducido por noche, día y tipo de evento, para evaluar la ambientación. | Could | Sprint 5 | PB-44, PB-41, PB-29 | RF-053 | Por hacer
49 | PB-49 | Funcional | Módulo 8. Datos y analítica | Recibir recomendaciones para la operación | Como administrador, quiero recibir sugerencias basadas en los datos para la lista por defecto, los bloqueos y los horarios, para mejorar la operación. | Should | Sprint 5 | PB-46, PB-48 | RF-054 | Por hacer
50 | PB-50 | Funcional | Módulo 3. Solicitud y votación | Cambiar mi voto a otra canción | Como cliente, quiero mover mi voto a otra canción, para corregir mi elección. | Could | Sprint 5 | PB-14, PB-04 | RF-014 | Por hacer
51 | PB-51 | Funcional | Módulo 9. Funcionalidades opcionales | Filtrar canciones por género, duración o popularidad | Como cliente, quiero filtrar los resultados, para encontrar música más rápido. | Could | Sprint 5 | PB-08 | RF-055 | Por hacer
52 | PB-52 | Funcional | Módulo 9. Funcionalidades opcionales | Reproducir por el sistema de sonido del bar | Como Operador, quiero que la música salga por los parlantes del bar, para que suene en el local real. | Could | Sprint 5 | PB-20 | RF-056 | Por hacer
53 | PB-53 | Funcional | Módulo 9. Funcionalidades opcionales | Respaldar las listas más populares | Como administrador, quiero que al cerrar la sesión se guarde una copia de las canciones más votadas, para analizarlas después. | Could | Sprint 5 | PB-29 | RF-057 | Por hacer
54 | PB-54 | Funcional | Módulo 2. Búsqueda e integración con YouTube | Seguir buscando aunque se agote la cuota de YouTube | Como administrador, quiero que las búsquedas sigan funcionando aunque se agote la cuota diaria de YouTube, para no quedarme sin servicio en plena noche. | Could | Sprint 5 | PB-07 | RF-008 | Por hacer